## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[10 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Agua Vapor |  |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[10 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Horas Programadas | [9 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 10/05/2017 |  |  |  | Hora Inicio:
Termino | [5 empty] | 13/05/2017 |  |  |  | Hora Termino:
Horas programadas | [5 empty] | 60 Horas |  |  |  | Tiempo Real:
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [9 empty] | Inicio |  |  | Termino |  | Avance
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps9 | [7 empty] | 16 May, 2017, 12:14 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps10 | [7 empty] | 16 May, 2017, 12:19 am |  |  | 18 May, 2017, 1:58 am |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps1 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps4 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps5 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps6 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps7 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | farcado de Caps1 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | Cambio de Caps (60cu) | zarcado de Caps1 | [7 empty] | 16 May, 2017, 2:58 am |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
|  | dambio de Caps (60cu) | arcado de Caps8 | [7 empty] | 16 May, 2017, 12:14 pm |  |  | 18 May, 2017, 3:58 pm |  | 100%
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [14 empty] | Turno
1.-
2.-
3.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | leyenda 2 | [5 empty] | Foto 2: | leyenda 2 |  |  | Foto 3: | leyenda 2
Foto 4: |  | leyenda 2 | [5 empty] | Foto 5: | leyenda 2 |  |  | Foto 6: | leyenda 2
13