## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR | [9 empty] | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[9 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Agua Vapor |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[9 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Victor Cortes
Horas Programadas | [8 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 10/05/2017 |  |  | Hora Inicio:
Termino | [5 empty] | 13/05/2017 |  |  | Hora Termino:
Horas programadas | [5 empty] | 60 Horas |  |  | Tiempo Real:
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [8 empty] | Inicio |  |  | Termino |  |  | Avance
Cambio de Caps (60cu)
|  |  | Corte de Caps | [6 empty] | 22 June, 2017, 5:50 pm |  |  | 22 June, 2017, 5:50 pm |  |  | 100
|  |  | Emplantillado Caps | [6 empty] | 22 June, 2017, 6:05 pm |  |  | 22 June, 2017, 6:05 pm |  |  | 12
|  |  | Ultrasonido y Otros | [6 empty] | 22 June, 2017, 6:43 pm |  |  | 22 June, 2017, 6:43 pm |  |  | 33
|  |  | Marcado de Caps | [6 empty] | 22 June, 2017, 9:35 pm |  |  | 22 June, 2017, 9:35 pm |  |  | 1
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [14 empty] | Turno
| 1.- | Corte de Caps: 40
| 2.- | Emplantillado Caps: As
| 3.- | Ultrasonido y Otros: Cocina
| 4.- | Marcado de Caps: M
5.-
6.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | De | [5 empty] | Foto 2: |  |  | Foto 3: | Tv
Foto 4: |  | Fondo | [5 empty] | Foto 5: |  |  | Foto 6:
13