## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR | [10 empty] | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[10 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Vapor |  |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[10 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Victor Cortes
Horas Programadas | [9 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 10/05/2017 |  |  |  | Hora Inicio:
Termino | [5 empty] | 13/05/2017 |  |  |  | Hora Termino:
Horas programadas | [5 empty] | 60 Horas |  |  |  | Tiempo Real:
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [9 empty] | Inicio |  |  | Termino |  |  | Avance
Cambio de Caps (60cu)
|  |  | Marcado de Caps 3 | [7 empty] | 16 April, 2017, 10:26 pm |  |  | 16 April, 2017, 12:26 am |  |  | 60
|  |  | Marcado de Caps | [7 empty] | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 100
|  |  | Otro3 | [7 empty] | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 100
|  |  | Otro4 | [7 empty] | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 100
|  |  | Otro5 | [7 empty] | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 100
|  |  | Otro6 | [7 empty] | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 30 May, 2017, 1:58 pm |  |  | 100
|  |  | Corte de Caps | [7 empty] | 20 June, 2017, 3:36 pm |  |  | 20 June, 2017, 3:36 pm |  |  | 88
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [15 empty] | Turno
| 1.- | Marcado de Caps 3: Hola
| 2.- | Marcado de Caps: Pf
| 3.- | Otro3: Pf
| 4.- | Otro4: Pf
| 5.- | Otro5: Pf
| 6.- | Otro6: Pf
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | Asusg | [5 empty] | Foto 2: | leyenda 2 |  |  | Foto 3: | leyenda 2
Foto 4: |  | leyenda 2 | [5 empty] | Foto 5: | leyenda 2 |  |  | Foto 6: | leyenda 2
13