## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR | [10 empty] | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[9 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  | Agua Vapor |  |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[9 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Victor Cortes
Horas Programadas | [8 empty] | Horas Reales
Inicio |  |  |  |  | 23-11-2016 16:30hrs |  |  |  | Hora Inicio: |  | 23-11-2016 09:00hrs
Termino |  |  |  |  | 26-11-2016 04:00hrs |  |  |  | Hora Termino: |  | 25-11-2016 23:30hrs
Horas programadas |  |  |  |  | 60 horas |  |  |  | Tiempo Real: |  | 64 horas
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [8 empty] | Inicio |  |  | Termino |  |  | Avance
Cambio de Caps (60cu)
| Marcado de Caps | [8 empty] | 23-11-2016 09:00hrs |  |  | 23-11-2016 10:25hrs |  |  | 100%
| Corte de caps | [8 empty] | 23-11-2016 12:25hrs |  |  | 24-11-2016 14:00hrs |  |  | 100%
| Limpieza y biselado | [8 empty] | 23-11-2016 18:00hrs |  |  | 24-11-2016 19:30hrs |  |  | 100%
| Emplantillado caps | [8 empty] | 24-11-2016 01:00hrs |  |  | 25-11-2016 07:10hrs |  |  | 100%
| Soldadura caps | [8 empty] | 24-11-2016 04:00hrs |  |  | 25-11-2016 10:25hrs |  |  | 100%
| Ultrasonido | [8 empty] | 24-11-2016 15:00hrs |  |  | 25-11-2016 20:00hrs |  |  | 100%
Recape de Caps (47cu)
| Marcado de caps a recape | [8 empty] | 24-11-2016 11:00hrs |  |  | 23-11-2016 11:25hrs |  |  | 100%
| Precalentamiento | [8 empty] | 24-11-2016 15:00hrs |  |  | 25-11-2016 18:35hrs |  |  | 100%
| Aplicación de recape | [8 empty] | 24-11-2016 15:30hrs |  |  | 25-11-2016 23:00hrs |  |  | 100%
| END (Tintas) | [8 empty] | 24-11-2016 18:45hrs |  |  | 25-11-2016 01:45hrs |  |  | 100%
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [14 empty] | Turno
1.-
2.-
3.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | Tubos cortados |  |  |  |  | Foto 2: | En proceso biseleles |  |  | Foto 3: | Tubos biselados
Foto 1: |  | Soldadura 100% |  |  |  |  | Foto 2: | Soldadura 100% |  |  | Foto 3: | Zona de recapes
13

## CR6 - CQ6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-Croquis 6 | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR |  |  |  |  | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  | Supervisor turno día: | Mario Vidal
|  |  |  | Supervisores turno noche: | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  | Agua Vapor |  | Ito Planta Turno día: | Jaime Urra
|  |  |  | Ito Planta Turno noche: | Victor Cortes
14